}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - Nicolás Olave Sepúlveda - Cristóbal Soto Álvarez - Antonio Venegas Benavides |
| --- | --- |
| Rut | - 18.012.703-8 - xx - 20.834.203-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión y Control Operativo para Taller Mecánico Interno (SG-PSG) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software Web, Gestión de Bases de Datos NoSQL y Dirección de Proyectos TI |
| Competencias | - Gestión de proyectos informáticos bajo marcos de trabajo ágiles y estándares de la industria. - Construcción e implementación de modelos de datos escalables en la nube. - Desarrollo e integración de soluciones de software web frontend y backend. - Aplicación de pruebas de certificación, aseguramiento de calidad (QA) e inmutabilidad de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente la empresa PSG Servicios SpA cuenta con una flota vehicular de escala indefinida distribuida en múltiples contratos y operaciones. La gestión de vehículos y órdenes de trabajo (OT) se realiza de forma manual o con planillas aisladas, ocasionando pérdida de antecedentes, demoras diagnósticas y falta de control. Se escoge este tema por su alta pertinencia en el campo laboral de la ingeniería de software, resolviendo una problemática real de digitalización y trazabilidad operativa en talleres mecánicos. La situación se sitúa en los talleres internos de PSG Servicios SpA en la Región Metropolitana, impactando a supervisores, mecánicos, conductores y a la gerencia de operaciones. Su aporte de valor radica en unificar la flota, automatizar el ciclo de vida de las reparaciones, blindar la auditoría con observaciones inmutables y proveer KPIs para reducir tiempos muertos de móviles. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una plataforma web centralizada para gestionar una flota indefinida de vehículos y controlar el ciclo de vida completo de las órdenes de trabajo (OT). El sistema aborda la problemática integrando: catálogo vehicular con control de vencimientos legales (revisión técnica, gases, seguro, permisos), flujo secuencial de 6 estados de OT, asignación de repuestos y mecánicos, bitácora inmutable de observaciones con fecha/hora/autor, emisión de ficha física imprimible para terreno y un módulo analítico con gráficos de 3 KPIs en tiempo real. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se vincula directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, requiriendo integrar las cuatro macrocompetencias de la carrera: 1) Gestión de proyectos informáticos mediante Acta, EDT (570 hrs) y backlog Scrum; 2) Construcción de modelos de datos NoSQL sobre Firebase Firestore; 3) Desarrollo de soluciones de software web responsivas con navegación por panel lateral y lógica fullstack; y 4) Calidad y testing a través de pruebas funcionales y validación de reglas de inmutabilidad. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses se centran en el desarrollo de software fullstack, la arquitectura cloud-native y la gestión de proyectos tecnológicos. El proyecto refleja estos intereses al permitirnos liderar un producto de software real de extremo a extremo, abordando el diseño de UI/UX, controladores backend, bases de datos no relacionales y analítica de datos aplicada a la toma de decisiones gerenciales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es 100% factible dentro del marco de la asignatura: - 1) Temporal: 96 días hábiles (16 semanas / 570 hrs totales de equipo) alineadas con el calendario semestral. - 2) Recursos: computadores personales, Visual Studio Code, Python, Google Firebase (Firestore, Auth, Storage y Hosting en plan gratuito Spark) y GitHub sin costos de servidores - 3) Factores externos: apoyo semanal en cátedra, mockups y requerimientos ya definidos. Posibles riesgos de mutabilidad se mitigan con reglas de seguridad a nivel de datos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web centralizada para la gestión de flota vehicular y control operativo de órdenes de trabajo (OT) en PSG Servicios SpA. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Modelar e implementar una base de datos NoSQL en Firebase Firestore para asegurar la persistencia y consistencia de vehículos, OTs y usuarios. - Construir una interfaz web responsive con navegación por panel lateral (Sidebar) para agilizar las operaciones de taller. - Implementar el flujo de seis estados de la OT y la bitácora inmutable de observaciones con fecha, hora y autor. - Generar plantillas imprimibles de OTs para trabajo en terreno y un módulo con gráficos interactivos de 3 KPIs operacionales. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará el marco de trabajo ágil Scrum adaptado a proyectos de ingeniería de software. El alcance se estructura en un Product Backlog de 19 Historias de Usuario (94 Story Points), organizadas en cuatro Sprints quincenales. - Nicolás Olave Sepúlveda (Jefe de Proyecto & Lead Developer): Gobernanza metodológica, planificación de sprints, arquitectura backend en Python y directivas de seguridad. - Cristóbal Soto Álvarez (Analista Programador & Diseñador UI/UX): Diseño de mockups y prototipos, desarrollo frontend de componentes web y navegación por panel lateral. - Antonio Venegas Benavides (DBA NoSQL & QA Tester): Modelado de colecciones en Firebase Firestore, carga de fixtures, diseño de casos de prueba y aseguramiento de calidad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de constitución del proyecto | Documento de gobernanza inicial que formaliza objetivos, alcance, interesados y presupuesto. | Establece el acuerdo formal y los límites del proyecto. |
| Avance | Planilla de Requerimientos | Matriz con los 19 requisitos funcionales y no funcionales del sistema. | Asegura la trazabilidad de las necesidades acordadas con el cliente. |
| Avance | Matriz EDT, Diccionario EDT y Costos | Descomposición de tareas en 5 fases cuadradas en 570 hrs, diccionario de roles y costeo comercial. | Planifica con rigor el esfuerzo técnico, plazos y costos del equipo. |
| Avance | Product Backlog y Mockups UI/UX | Pila de 19 historias de usuario priorizadas (94 SP) y maqueta gráfica con las 12 pantallas del sistema. | Valida visualmente la experiencia de usuario y orienta los sprints. |
| Avance | Documento ERS y Casos de Uso Extendidos | Especificación técnica detallada de requisitos y diagramas de interacción de usuarios con el sistema. | Formaliza los contratos técnicos y las reglas de negocio a desarrollar. |
| Avance | Documento de Arquitectura de Software (DAS) | Documento que describe la arquitectura web, patrones y requisitos de calidad. | Define los lineamientos estructurales del sistema. |
| Avance | Proceso de Negocio TO-BE y Matriz RACI | Modelado del flujo de taller optimizado y asignación formal de roles/responsabilidades. | Establece el nuevo estándar operativo en el taller y define responsables. |
| Avance | Diccionario de Datos y Matriz de Riesgos | Definición formal de entidades/campos y análisis de riesgos con planes de mitigación. | Facilita la comprensión técnica de los datos y previene desvíos en el proyecto. |
| Avance | Modelo de Base de Datos y Scripts de Inicialización | Diseño de colecciones NoSQL en Firestore y scripts de datos iniciales/fixtures. | Provee la persistencia necesaria para el despliegue del sistema. |
| Final | Desarrollo 100% del Sistema (Software Funcional) | Aplicación web completa con todos los módulos operativos desplegados. | Entrega el producto terminado y operativo al cliente. |
| Final | Plan de Pruebas, Matriz de Defectos y Verificación de Alcance | Batería de pruebas funcionales, validación de inmutabilidad de bitácora, cálculo de KPIs y control de cambios. | Certifica la calidad, seguridad y cumplimiento del alcance pactado. |
| Final | Manual de Usuario y Plan de Capacitación | Guía ilustrada de uso para personal operativo y programa de inducción de taller. | Facilita la adopción del sistema por parte de técnicos y supervisores. |
| Final | Informe y Acta de Cierre del Proyecto | Informe final de balance y acta de conformidad firmada por los patrocinadores. | Otorga el cierre formal y administrativo al ciclo del proyecto. |
| Final | Presentación Final del Proyecto (PPT Capstone) | Material audiovisual para la defensa final ante la comisión evaluadora. | Permite exponer los resultados, arquitectura y KPIs alcanzados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Definición del Proyecto APT y Presentación Inicial | Elaborar la guía de definición formal del proyecto y las diapositivas de inicio de semestre. | Computador personal, pauta oficial institucional | 17-08-2026 al 25-08-2026 | Nicolás Olave | Facilitador: Lineamientos claros y ejemplos entregados por la cátedra. |
| Gestión de proyectos | Acta de Constitución del Proyecto | Formalizar el Project Charter con objetivos, alcance, supuestos y presupuesto base. | Computador, procesador de texto | 24-08-2026 al 28-08-2026 | Nicolás Olave | Facilitador: Acuerdo formal cerrado sobre el caso de estudio con el cliente. |
| Gestión de proyectos | Planilla de Requerimientos y Product Backlog | Levantar los 19 requisitos (R.1 a R.19) y traducirlos en 19 historias de usuario (104 SP). | Computador, planilla Excel | 26-08-2026 al 02-09-2026 | Todo el equipo | Facilitador: Detalle exhaustivo de las necesidades del taller en el caso propuesto. |
| Gestión de proyectos | Matriz EDT, Diccionario EDT y Planilla de Costos | Descomponer tareas en 5 fases, definir roles del equipo y cuadrar 570 hrs y $13.184.000. | Computador, Excel estructurado | 28-08-2026 al 04-09-2026 | Nicolás Olave | Nicolás Olave |
| Ingeniería de software | Documento ERS y Casos de Uso Extendidos | Redactar la especificación formal bajo estándar IEEE y diagramar la interacción de usuarios. | Computador, estándar IEEE 830 | 31-08-2026 al 07-09-2026 | Cristóbal Soto | Facilitador: Trazabilidad bidireccional inmediata con los 19 requerimientos. |
| Diseño UI/UX | Mockups y Prototipos del Sistema Completo | Diseñar las 12 pantallas navegables con panel lateral persistente y módulo analítico. | Computador, herramienta de diseño UI | 01-09-2026 al 08-09-2026 | Cristóbal Soto | Dificultad: Densidad de datos en la OT (mitigado con modales para comentarios y vistas limpias). |
| Arquitectura de software | Documento de Arquitectura de Software (DAS) | Definir la arquitectura en capas, patrones, servicios de Firebase y atributos de calidad. | Computador, diagramas de arquitectura | 09-09-2026 al 25-09-2026 | 09-09-2026 al 25-09-2026 | Facilitador: Documentación técnica oficial y robusta de Google Firebase. |
| Bases de datos | Modelo NoSQL y Scripts de Inicialización | Diseñar estructura de colecciones Firestore y scripts para carga de datos iniciales. | Diseñar estructura de colecciones Firestore y scripts para carga de datos iniciales. | 14-09-2026 al 30-09-2026 | Antonio Venegas | Dificultad: Evitar duplicidad de datos (mitigado con diseño estructurado de subcolecciones). |
| Gestión de procesos | Proceso de Negocio TO-BE y Matriz RACI | Modelar el nuevo flujo digital del taller y fijar responsabilidades por cada rol. | Computador, software de modelado BPMN | 21-09-2026 al 30-09-2026 | Cristóbal Soto | Facilitador: Claridad en la secuencia de los 6 estados de las órdenes de trabajo. |
| Gestión de riesgos | Diccionario de Datos y Matriz de Riesgos | Documentar atributos, tipos y validaciones de datos, formulando planes de contingencia. | Computador, matrices de control | 25-09-2026 al 02-10-2026 | Antonio Venegas | Facilitador: Anticipación temprana a riesgos de inmutabilidad y adopción de usuarios. |
| Desarrollo de software | Desarrollo Software: Sprints 1 y 2 (Flota y OTs) | Codificar autenticación, gestión de vehículos, control de vencimientos y creación de OTs. | VS Code, Python, Firebase SDK | 05-10-2026 al 28-10-2026 | Nicolás Olave y Cristóbal Soto | Facilitador: Prototipos y modelo de datos previamente aprobados en Fase 2.1. |
| Desarrollo de software | Desarrollo Software: Sprints 3 y 4 (Bitácora, Impresión y KPIs) | Programar observaciones inmutables, vista imprimible para terreno y motor de 3 KPIs. | VS Code, Chart.js, Firebase | 29-10-2026 al 13-11-2026 | Todo el equipo | Dificultad: Bloqueo de edición/borrado (mitigado con reglas de seguridad en Firestore). |
| Calidad y testing | Plan de Pruebas y Matriz de Defectos | Ejecutar pruebas funcionales de caja negra, pruebas de base de datos y corregir incidencias. | Suite de pruebas, navegador web | 16-11-2026 al 27-11-2026 | Antonio Venegas | Facilitador: Criterios de aceptación detallados en el Product Backlog. |
| Gestión de proyectos | Verificación de Alcance y Control de Cambios | Auditar el cumplimiento del 100% de los requisitos y registrar trazabilidad de ajustes. | Computador, matriz de alcance | 23-11-2026 al 30-11-2026 | Nicolás Olave | Facilitador: Estabilidad en el alcance acordado desde la fase inicial de planificación. |
| Gestión y soporte | Manual de Usuario y Plan de Capacitación | Elaborar la guía paso a paso del sistema y estructurar inducción para personal de taller. | Computador, capturas de pantalla | 26-11-2026 al 04-12-2026 | Cristóbal Soto | Facilitador: Interfaz intuitiva y estructurada alrededor de la barra lateral. |
| Gestión de proyectos | Informe de Cierre, Acta Final y Presentación APT | Redactar informe final de balance, formalizar cierre con cliente y preparar defensa. | Computador, diapositivas PPT | 30-11-2026 al 07-12-2026 | Todo el equipo | Facilitador: Consolidación de todas las evidencias aprobadas en los hitos previos. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del Proyecto APT y Presentación Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de Constitución del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planilla de Requerimientos y Product Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz EDT, Diccionario EDT y Planilla de Costos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento ERS y Casos de Uso Extendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups y Prototipos del Sistema Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de Arquitectura de Software (DAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo NoSQL y Scripts de Inicialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso de Negocio TO-BE y Matriz RACI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de Datos y Matriz de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Software: Sprints 1 y 2 (Flota y OTs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Software: Sprints 3 y 4 (Bitácora, Impresión y KPIs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Pruebas y Matriz de Defectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de Alcance y Control de Cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual de Usuario y Plan de Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Cierre, Acta Final y Presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.